## Sheet1
2026届武汉工程大学计算机科学与工程学院、人工智能学院毕业设计（论文）进程安排
阶段 | 内容 | 日期 | 过程要求 | 电子版文档
选题开题 | 安排指导老师 | 2025-2026-1学期 第17周 | 下发近三年《毕业设计（论文)题目一览表》（教务系统导出）。专业主任做好指导教师安排工作，通知并解释征题要求。校内指导老师数量不够的专业，额外按职称比例补足校外指导教师，校外指导老师的比例为本专业毕业年级学生数的10%。本校教师指导学生（含担任第一、第二指导教师）的比例超过要求的，应相应增加每周在固定地点指导学生的时间。 | 学院下发近三年《毕业设计（论文)题目一览表》。学院下发
| 填写题目 | 2025-2026-1学期 第17周 | 专业毕业设计负责人组织本专业教师详细填写附件3-1 《毕业设计（论文）基本情况一览表》。 | 附件3-1 《毕业设计（论文）基本情况一览表》。
| 审核题目 | 2025-2026-1学期 第18周 | 专业毕业设计负责人组织本专业教师交叉审核毕业设计（论文）题目，并组织本专业教师填写附件3-2 《毕业设计（论文）题目审核情况一览表》。 | 专业毕业设计负责人提交附件3-2 《毕业设计（论文）题目审核情况一览表》。专业主任提交附件3-3《毕业论文 (设计)题目审核表》。
| 提交一览表 | 2025-2026-1学期 第19周 | 各专业自行安排时间（第19周周四以前）召开毕业设计（论文）动员大会工作布置及宣讲会，拍照留存。 | 专业毕业设计负责人提交附件3-1 《毕业设计（论文）基本情况一览表》。
| 提交任务书和开题报告 | 2025-2026-1学期 第19周 | 在毕业设计（论文）管理系统提交任务书和开题报告，指导教师导出任务书电子版和开题报告电子版提交给专业，专业毕业设计负责人收取后于第20周周三提交学院，学院抽查审核任务书和开题报告，学院统计提交情况并公布。 | 专业毕业设计负责人以专业为单位提交任务书电子版和开题报告电子版，命名方式“专业名-指导老师姓名-学生学号-姓名-文档名称（如开题报告或者任务书）。
完成毕业设计（论文） | 完成毕业设计（论文） | 2025-2026-2学期 第2-10周 | 指导老师指导学生完成毕业设计（论文）。在毕业设计（论文）管理系统提交毕业设计（论文）过程文档，包括中期检查、工作周志（系统自动生成日期，要求每周填写）、外文译文和原件、毕业设计（论文）等。
答辩资格审查 | 答辩资格审查 | 2025-2026-2学期 第11-12周 | 各专业组织本专业评阅人审核毕业论文质量，审查学生答辩资格。 专业毕业设计负责人在毕业设计（论文）管理系统完成答辩安排设置。 | 附件3-4：毕业设计(论文)评阅情况一览表
答辩 | 毕业设计（论文）答辩 | 2025-2026-2学期 第12-14周 | 专业安排毕业设计（论文）答辩。第一批安排第12-13周为答辩时间，主要针对毕业设计（论文）达到要求的学生；第二批安排第14周为推迟答辩时间，主要针对未在第12-13周完成答辩的学生。 剩余未能答辩的学生，自行查看本科生院主页重修报名通知，按照通知要求报名选课参加毕业设计（论文）重修。
审核 | 专业审核 | 2025-2026-2学期 第14周 | 各专业组织老师提交毕业设计（论文）全套资料电子版。 | 提交毕业设计（论文）全套资料电子版。毕业设计（论文）全套资料电子版全部由毕业设计（论文）管理系统自动导出，包括毕业设计（论文）、毕业设计辅助材料（含封皮、任务书、开题报告、答辩资格申请表、毕业设计（论文）评分表）、外文翻译、毕业设计查重报告、毕业设计指导周志。
| 专业审核 | 2025-2026-2学期 第14周 | 学院安排毕业设计（论文）质量检查人，并填写附件3-5：《计算机学院毕业设计（论文）质量评价表》，将问题反馈给指导教师，评阅（检查）人确认问题已修改达到要求后签字，将评价表提交给学院留存，评分计入教师教学质量评分。 专业组织审核毕业设计（论文）管理系统论文终稿、终稿查重报告（终稿查重报告需有指导老师签字认可）、过程文档、终稿及查重报告一致性，并收集教育部抽检平台所需表格信息及所需上传文件。 | 毕业设计（论文）质量检查人提交附件3-5：《计算机学院毕业设计（论文）质量评价表》，并完成在线分数统计表的填写。
| 完成材料提交和信息填写 | 2025-2026-2学期 第15周 | 专业组织论文袋自查入库。 学院15周周四在本科生院系统提交毕业设计成绩。（论文袋未入库、毕设系统分数未全部提交或教育部抽检平台所需上传文件未提交视作毕设不及格，学生自行查看本科生院主页重修报名通知，按照通知要求报名选课参加毕业设计（论文）重修。） 专业主任撰写并提交附件3-6毕业设计（论文）工作总结。 | 专业主任提交附件3-6毕业设计（论文）工作总结
| 检查审核系统材料、论文袋 | 2025-2026-2学期 第16周 | 学院组织专业毕设负责人抽查论文袋。
报送 | 完成教育部抽检平台信息及数据报送 | 2026年7-8月 | 专业安排专人按教育部抽检平台报送要求完成表格及文件上传、审核等相关工作。
注意事项
1、如果有校外导师参与指导，特别注意：辅助材料毕业设计（论文）基本信息一览表中，如果有校外导师参与指导，校外指导教师信息填写在第一指导老师处，校内指导教师信息填写在第二指导教师处；辅助材料中的所有指导教师处均需要增加校外导师签名，包括工作周志10处，任务书1处，开题报告1处，指导教师评语及评分1处，总评成绩1处，外文翻译1处，查重报告中2处（指导老师1处，致谢内容中1处），答辩资格申请及预审检查表1处。
2、其他没有明确要求的工作细节，各专业根据实际情况统一要求。